岳阳市云溪区2022年民政（残联）专项支出

重点绩效评价报告

# 湘恒兴专审字（2023）第050号

# 湖南恒兴联合会计师事务所

二O二三年八月

项目主要内容

●项目基本概况

| 项目名称 | 云溪区2022年民政（残联）专项 |
| --- | --- |
| 组织实施单位 | 岳阳市云溪区民政局（残联） |
| 具体实施单位 | 云溪区民政局（残联）内设机构及所属事业单位共同实施 |
| 项目起止时间 | 2022年1-12月 |
| 2022年度项目资金情况 （资金单位：万元） |
| 预算资金来源 | 到帐资金 | 项目 | 帐面金额 | 实际金额 | 说明 |
| 资金来源 | 金额 | 2022年-2023年1月 | 一、收入合计 | 3,898.10 | 4,095.40 |  |
| 中央财政 | 463.71 | 463.71 | （一）上年结转 | 454.05 | 537.61 | 仅包含2021年结存指标 |
| 省级财政 | 341.61 | 341.61 | （二）预算收入 | 3,444.05 | 3,557.79 | 实际预算收入增加2023年1月到帐预算资金113.74万元 |
| 市级财政 | 1,752.47 | 1,752.47 | 二、支出合计 | 3,827.02 | 3,859.12 | 残联帐户与救助中心帐户支出比区民政拨付资金多32.1万元 |
| 区级财政 | 1,000.00 | 1,000.00 | 三、累计结存 | 71.08 | 236.28 | 实际结存包含残联帐户与救助中心帐户结存指标 |
| 合计 | 4095.4 | 4095.4 | 本年结存 | -382.97 | -301.33 |  |
| 说明：本项目实际分区民政项目专户、救助中心项目专户、残联项目三个专户核算。 |

●项目总体目标

牢固树立“民政为民，民政爱民”的工作理念，以“五化”民政建设为重要抓手，切实履行“解决民生、维护民利、落实民权”的核心职责，充分发挥“维护稳定、促进和谐”的核心作用。进一步巩固完善社会救助保障体系，进一步增强社会福利事业健康发展，进一步提升公共事务管理服务水平，进一步促进残疾人事业全面发展。

●2022项目年度目标

（一）产出数量（定量与定性指标）

1.城乡最低生活保障标准达到644元/月,城乡人均救助水平分别不低于440元/月、330元/月。

2.残疾人两项补贴（困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴）不低于75元/人/月。

3.特困人员基本生活标准提升至838元/月、特困人员护理费按照标准发放。

4.集中供养孤儿基本生活保障发放标准为1506.4元/人/月，散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费发放标准为1085.2元/人/月。

5.百岁老人及高龄老人按标准补贴

6.残疾人托养按1200元/年/人拨付。

7.康复救助残疾儿童50人。

8.困难残疾人家庭无障碍改造70户。

9.建设农村互助性养老服务设施17个。

10.残疾人创业扶持4人。

11.脱贫攻坚乡村振兴项目2个

12.青坡养老院建设并投入运营、完成道仁矶敬老院搬迁工作。

13.区福利中心建设精神障碍社区康复机构建设

14.为有康复需求和适应指征的听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供人均不低于8个月的机构康复训练服务

15.公益性公墓建设与改造4个。

16.改造及维修6个敬老院。

17.建立区社工总站，分设5个社工分站，配备9个工作人员。

18.省级多功能残疾人社区康复综合站的创建和验收工作

19.农村残疾人阳光增收培训10人

20.违规墓地专项整治4个

21.残疾人居家托养服务60户、寄宿制托养服务30户。

22.公办养老机构入住率达到70%。

（二）质量目标：

1.限制性指标：一是发生冲击社会道德底线事件；二是发生重大负面舆情的；三是在国家、省政府、市政府组织的重要检查考核中被通报批评的；四是因社会救助相关违法违纪行为被立案查处的

2.区、市级绩效考核单位合格率100%。

3.各项工作记录真实，无弄虚作假的现象。

4.无障碍改造、敬老院维修等建设维修项目验收质量合规。

（三）时效目标

1.在2022年12月31日前完成目标任务。

2.按计划时间完成困难群众救助资金发放补助工作

3.按签订合同时间完成合同范围工作。

（四）成本控制

1.项目支出控制在年度预算4145.4万元范围内。

2.加大结转结余资金消化力度，盘活财政存量资金。

（五）项目效益及服务对象满意度

1.使用效果。建设项目投入使用率100%。

2.社会效益。一是民生实事超额提前完成，维护本区社会稳定、促进社会和谐发展；二是兜底保障坚实有力，解决民生、维护民利、落实民权；三是救助帮扶走深走实，主动实施救助关怀，受到困难群众充分好评；四是积极推动养老服务基础设施建设，促进养老服务事业健康发展；五是有力提升了基层民政经办能力和民生服务质量；六是切实推进殡葬领域移风易俗，成功申报全省殡葬改革综合试点区。

3.可持续性。领导重视，区政府重点支持项目，项目有保障措施，有专业团队管理，有各级财政专项资金支持，项目可持续性效果良好。

4.服务对象满意度90%及以上。

●绩效评价结论和主要绩效

（一）评价结论

经绩效评价小组评定项目得分85分，等级为“良好”。其中：

1、项目决策： 分值15分  得分13.5分    扣分1.5分

2、过程管理： 分值25分  得分18.5分    扣分6.5分

3、项目产出： 分值30分  得分25分      扣分5分

4、项目效益： 分值30分  得分28分      扣分2分

具体见《云溪区2022年民政(残联）专项支出绩效评分表》（附件2）

（二）主要绩效（主要经验及做法）

1.做实民生实事，维护本区社会稳定、促进社会和谐发展。

2.实施兜底保障，切实履行“解决民生、维护民利、落实民权”的核心职责。

3.落实救助帮扶政策，受到困难群众充分好评。

4.推动养老服务基础设施建设，促进本区养老服务事业健康发展。

5.福利慈善全面开展，提升了基层民政经办能力和民生服务质量。

6.推进殡葬领域移风易俗，殡葬改革成效明显。

●存在问题及建议

（一）存在问题

1.项目年度绩效目标不明确

2.挤占挪用救助资金47.58万元。一是支付春节慰问工作人员经费6.6万元，二是支付水利伤残人员补助20.98万元，三是支付机构运转补助20万元。

3.存在无预算、超预算支出的现象。一是超项目预算范围支出10.54万元，二是公益性公墓建设超预算金额，未履行审批手续。

4.整改不到位，不合规资金帐务处理不规范。

5.部分绩效目标任务未达标。敬老院改造及维修、残疾人寄宿制托养服务、农村残疾人阳光增收培训、残疾人创业扶持目标任务未完成，养老机构入住率未达标。

6.部分项目资金分配超标准。一是集中供养孤儿基本生活保障金分配超标准，二是残疾人托养服务经费分配超标准。

7.部分补助发放审核不严，信息不完整。一是部分双定补助人员年龄不符合政策规定，二是双定救济人员信息不完整，三是部分水利伤残补贴人员登记身份证号无效，四是部分水利伤残补贴支付会计凭证附件信息不完整。

8.现金及物质发放手续存在部分无领款（用）人签字等证明信息的问题。一是慰问金支出无领款人签字及身份信息不全，二是发放困难群众生活物质无领用人签字，领用登记表内容缺失，三是流浪乞讨临时救助金发放手续不规范，存在无领款（用）人签字等现象。

9.部分入户调查内容不完整，不规范。

10.部分项目监管不到位。一是敬老院改造维修项目监管不到位，二是其他项目资金存在监管不到位的现象。

11.项目会计核算不规范。一是核算内容不完整，二是特困人员供养救助资金核算不规范。

12.区福利中心存在以下问题：一是区福利中心入住率低，二是专业人员配备不足，三是社区康复服务机构运营效果差。

（二）相关建议

1.加强项目年度绩效目标管理

2.加强救助资金管理，严禁挤占挪用专项资金

3.加强预算管理，严格执行“先有预算，后有支出”的原则。

4.发现问题，及时督促整改。

5.加强对资金分配管理，专项资金按标准拨付。

6.加强业务管理，提高履职能力。

7.创新机制，推进公办养老机构管理体制改革。一是集中财务核算管理，二是撤并养老机构，降低运营成本，三是推行公办养老机构提档升级。

8.加强财务管理，规范会计核算工作。一是对项目结转结存资金进行检查、清理，提高资金使用效率，二是规范会计核算工作。

9.加强宣传，引导全社会关心未成年人、关爱残疾人

10.加大就业救助力度，提高保障人员就业创业能力。一是积极做好最低生活保障人员就业创业服务工作，二是制定相关措施，促进最低生活保障人员实现就业，三是鼓励促进有自理能力的成年孤儿自立自强，逐步融入社会。

11、建议对相关资金进行预算调整。

# 具体内容见本报告正文部分。

# 目       录

内容简介...........................................................

一、基本情况............................................................1

（一）项目概况............................................................1

1.项目实施目的.............................................................1

2.项目基本情况........................................................ 2

3.项目主要内容.........................................................2

(二）项目资金情况.......................................................3

1.资金核算情况....................................................3

2.专项资金总体情况................................................4

3.资金来源及预算..................................................5

4.资金到帐情况.............................................5

5.项目资金收、支结存情况..................................................5

（三）项目绩效目标.......................................................8

1、总体目标............................................................9

2、2021年度项目绩效目标............................................... 9

二、绩效评价工作情况...................................................11

（一）绩效评价目的.......................................................11

（二）绩效评价对象、范围与时段...........................................11

（三）绩效评价原则及其依据...............................................11

1.绩效评价原则........................................................11

2.绩效管理相关依据....................................................11

（四）绩效评价指标体系与评价方法.........................................12

1.指标体系............................................................13

2.评分标准............................................................13

3、评价方法............................................................13

（五）绩效评价过程...................................................13

1、前期准备............................................................13

2、具体实施情况........................................................13

3、绩效评价报告报送....................................................15

三、绩效评价结论和主要绩效............................................15

（一）评价结论....................................................... 15

（二）主要绩效....................................................... 15

四、绩效指标分析......................................................18

（一）项目决策方面....................................................18

1.项目决策过程管理...................................................18

2.绩效管理情况.......................................................19

3.资金投入分析.......................................................19

(二）过程管理方面.....................................................19

1.资金管理分析.......................................................19

2.项目实施情况分析...................................................19

3.检查、自评及整改.....................................................21

4.绩效考核................................................................22

(三）绩效目标完成情况................................................ 22

1、产出数量完成情况...................................................22

2、产出质量完成情况...................................................25

3、产出时效控制情况...................................................25

4、产出成本控制情况...................................................25

5、项目效果及满意度...................................................25

五、存在问题及原因分析................................................25

(一）存在问题........................................................25

(二）相关建议........................................................32

六、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的事项.......................... 37

七、附件..........................................................    38

# 湖南恒兴联合会计师事务所

# HUNAN HENGXING UNITED C.P.A OFFICE

# 湘恒兴专审字（2023）第050号

云溪区2022年民政（残联）专项支出

# 重点绩效评价报告

云溪区财政局：

接受贵局委托，湖南恒兴联合会计师事务所（普通合伙）（以下简称：我所）对岳阳市云溪区民政局（以下简称：区民政局）组织实施的云溪区2022年民政（残联）专项支出项目（以下简称：项目）实施重点绩效评价。

区民政局及项目相关单位应当对其所提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性和完整性负责。

根据湖南省财政厅印发《湖南省预算支出绩效管理办法》（湘财绩[2020]7号）及云溪区财政局《绩效管理业务委托协议书》等有关要求，我所本着客观、公正的原则，制订绩效评价工作方案，确定了评价指标、评价标准和评价方法，对项目实施情况进行了较全面的分析和综合评价，形成了本报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目实施目的

为贯彻落实中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，努力强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，努力维护社会公平正义。云溪区根据上级有关政策，结合本区实际，自2009年起开始实施本项目。

2、项目单位基本情况

区民政局是区政府工作部门，为正科级，属于财政全额拨款行政单位。区民政局内设股室7个、所属事业单位7个。云溪区残疾人联合会（以下简称：区残联）是群团机构，为正科级，内设股室3个、所属事业单位1个。2022年区民政局与区残联合署办公，区财政局设置区民政局为一级预算单位、区残联为区民政局二级机构，区财政局在预算民政专项资金中包含残联专项资金。

根据民政局统计，2022年12月末，云溪区共有城市低保695户975人、农村低保1531户2737人，分散供养特困人员251户257人、集中供养特困128人，18名孤儿、53名困境儿童、18名事实无人抚养儿童，需救助流浪人员882人、46个残疾贫困家庭，贫困学生40人。

3、项目基本情况

本项目是社会公益性项目，是党和政府惠民工程。项目资金来源于中央、省级、市级专项资金及区级拨付配套专项补助经费。2022年度民政专项预算资金3,948.1万元，主要用于社会福利支出、困难群众救助、民政管理事务支出、福利彩票公益金支出、公共服务设施建设及残疾人事业发展支出等方面。受益对象具体为为本区城乡低保人员、孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童、百岁老人、高龄老人、65周岁及以上失能半失能低保家庭老年人、重度及困难残疾人、流浪乞讨人员等民政对象及殡葬管理所、区福利中心、公办养老院等民政公共服务机构。项目具体由区民政局（残联）组织内设机构及所属事业单位共同实施。

4、项目主要内容

（1）社会福利补助。包括儿童福利、老年人福利、残疾人福利，殡葬公墓建设、改革及社会福利事业单位等社会福利补助发放。

（2）流浪乞讨人员救助。为生活无着落的流浪乞讨人员提供生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等救助保护。

（3）民政管理事务支出。包括支持革命老区村基础设施建设及发展特色经济、福利彩票发行宣传、福彩站点补助等。

（4）福利彩票公益金支出。包括资助社区平台建设、建设精神障碍社区康复机构、为精神障碍对象提供康复服务、对敬老院维修改造、完善养老服务设施、殡葬设施建设、社工站建设、资助符合条件的孤儿完成学业等。

（5）公共服务设施建设。为贫困残疾家庭进行无障碍设施改造。

（6）残疾人事业发展。包括残疾人康复、残疾人就业扶贫、残疾人文化体育及其他残疾人事业。

（二）项目资金情况

1、资金核算情况。

项目年度预算资金由区财政拨付给区民政局，区民政局规划财务股分三个专户核算项目支出，分别为区民政局项目专户、云溪区社会救助服务中心（以下简称救助中心）项目专户、区残联项目专户。各专户主要核算内容如下：

区民政局项目专户主要核算对高龄津贴、残疾人两项补贴、流浪乞讨人员救济、儿童救济、公益性公墓建设、敬老院改造、社工站建设资助社区平台、农村互助养老服务设施建设及区福利中心运转管理等项目内容。

救助中心项目专户主要核算项目涉及最低生活保障、临时救助、特困人员供养救助、其他社会救助、农村特困供养机构运转补助、困难群众养老保险、城乡低保人群众补充保险、特困供养人员照料护理保险等经费

区残联项目专户主要核算项目涉及残疾人救济费、助学金、残疾人创业扶持及就业培训、残疾人无障碍改造、残疾人托养、残疾人社会保障等经费。

2、资金总体情况

（1）项目资金帐面情况：根据区民政局财务提供2022年《单位指标查询表》（未提供项目专帐），2022年项目帐面收入3,898.10万元（剔除指标调剂50.00万元），其中：上年结转454.05万元，预算收入3,444.05万元，2022年项目支出3,827.02万元，2022年末结存71.07万元。

（2）项目资金实际情况：经审核，项目资金实际总收入为4,095.4万元（剔除指标调剂50万元），其中上年结转537.61万元，2022年项目总预算收入3,557.79万元，2022年预算资金到帐3.444.05万元，2023年1月到帐113.74万元；至2022年12月末项目总支出3,859.12万元,项目累计结存236.28万元，当年结存-301.33万元。

具体见下表：

| 资金总体情况表 资金单位：万元 |
| --- |
| 项目 | 帐面金额 | 实际金额 | 实际-帐面 | 说明 |
| 一、收入合计 | 3,898.1 | 4,095.4 | 197.3 |  |
| （一）上年结转 | 454.05 | 537.61 | 83.56 |  |
| 区民政局专户 | 454.05 | 454.05 | 0.00 | 根据2022年《单位指标查询表》上年预算内结余资金余额 |
| 救助中心专户 |  | 42.87 | 42.87 | 根据区民政局提供《2021年云溪区单位指标结余情况表》其他收入资金结余金额 |
| 区残联专户 |  | 40.69 | 40.69 | 根据区民政局提供《2021年云溪区单位指标结余情况表》其他收入资金结余金额 |
| （二）2022年预算收入 | 3,444.05 | 3,557.79 | 113.74 | 1.帐面预算收入中剔除上年结存指标454.05万元； 2.实际预算收入是在帐面预算收入基础上增加2022年指标中2023年1月到帐的113.74万元。 |
| 二、支出合计 | 3,827.02 | 3,859.12 | 32.1 | 实际支出与区民政局拨付支出差额。 |
| 区民政局专帐 | 3,827.02 | 937.85 | 32.1 | 实际支出中已剔除拨付救助中心专户支出2649.72万元，拨付残联专户239.45万元。 |
| 救助中心专户 |  | 2655.56 |  | 实际支出比区民政拨付支出多5.84万元 |
| 区残联专户 |  | 265.71 |  | 实际支出比区民政拨付支出多26.26万元 |
| 三、累计结存 | 71.08 | 236.28 | 165.2 | 累计结存仅包括结转2021年上年指标 |
| 区民政局专帐 | 71.08 | 184.81 | 165.2 |  |
| 救助中心专户 |  | 37.03 |  |  |
| 区残联专户 |  | 14.43 |  |  |
| 本年结存 | -382.97 | -301.33 | 81.64 |  |

3.项目资金来源及预算

2022年度项目资金预算总收入4,095.40万元。项目资金来源于中央、省、市、区财政预算项目专项资金及上年结转预算资金，其中，上年度预算指标结存537.61万元，中央专项补助资金463.71万元、省级专项补助资金341.61万元、市级专项资金1,752.47万元，区财政安排民政专项预算资金1,000万元（年初预算民政专项625.00万元，年中追加425.00万元，调减至行政经费50.00万元）。

4.资金到帐（资金拨付）情况

项目资金到帐4,095.40万元，到帐率100%，其中:2022年预算资金3557.79万元，到帐3,444.05万元、到帐率96.8%;2023年（1月）到帐113.74万元，到帐率3.2%。

5.项目收、支及结存情况

项目支出共分三个帐户，各帐户项目资金收、支及结存情况如下：

- 区民政局项目专户

①收入。区民政局项目专户2022年度实际收入1,122.67万元，包括：收到区财政局拨付2022年度项目预算资金3,557.79万元；上年结存454.05万元；因项目资金分三个专户核算，收入中剔除拨付救助中心资金2,649.72万元，拨付区残联239.45万元。

②支出。区民政局项目专户2022年度实际支出937.85万元，具体支付情况如下：

一是商品和服务支出18.35万元，其中福彩发行资料印刷费0.24万元、养老机构等级评定委托业务合同费3.75万元、广告宣传费14.36万元（双色球、福彩刮刮乐广告宣传费、违建墓地专项整治行动宣传品费用、殡葬宣传车及宣传手册等费用）；

二是对个人和家庭的补助476.66万元。其中：生活补助366.64万元，主要支付老人生活补助55.85万元，残疾人两项补贴310.79万元；救济费101.87万元，主要支付流浪乞讨人员救济费及儿童救济费；拨付福利中心孤儿助学金1.00万元；其他对个人和家庭的补助7.15万元,用于福彩站点补助及代发2021年市福彩中心站点补助。

三是其他支出442.84万元，其中：拨付行政区划地名管理费用10.54万元，社工站建设经费47.11万，殡葬支出29.2万元，公益性公墓建设项目（4个）资金158.00万元，敬老院改造项目资金64.00万元，社区平台建设资金5.00万元，精神障碍社区康复机构建设项目资金50.00万元，17个村（社区）农村互助养老服务设施建设项目资金17.00万元（每个村拨付1万元），文桥社区、黄皋村（各5万元）乡村振兴老区发展项目资金10.00万元，福利中心运转经费52.00万元。

③结存。累计结存184.81万元，当年结存-269.23万元。

具体明细见附表《2022年区民政项目收、支及结存明细表》。

（2）区残联项目专户

①收入。2022年区残联项目专户收入280.14万元，其中：收到区民政局拨付项目资金239.45万元，上年结转40.69万元。

②支出。2022年区残联项目专户共支出265.71万元，具体支付情况如下：

一是商品和服务支出13.00万元，包括委托业务费1.8万元，用于支付残联与云溪区唯美志愿者协会签订《残疾人有关信息数据调查工作购买服务协议书》部分合同款；广告宣传费11.2万元，主要用于助残日宣传礼品抽纸、纸杯、电子屏、横幅、车辆等及科普手册费用，爱耳日宣传广告车等费用、残疾预防日宣传费用等。

二是对个人和家庭的补助252.71万元。包括：

救济费92.75万元，主要支付残疾人康复救助-残疾儿童康复64.82万元，残疾人辅助器具适配8.18万元，残疾人假肢装配矫形（9人）2.4万元，困难康复对象生活救助6.7万元，多功能残疾人社区康复站专项工作经费7.00万元，残疾人临时救济3.65万元。

助学金7.6万元，主要支付残疾人大学生和贫困残疾人家庭子女大学生17人5.4万元，残疾人高中生和贫困残疾人家庭子女高中生20人2.2万元。

个人农业生产补贴4.16万元，主要支付残疾人创业扶持及残疾人就业培训（阳光增收培训5人）。

其他对个人和家庭的补助148.2万元，主要支付2021年贫困残疾人家庭无障碍改造（70户）工程合同款及家庭设施等费用共计58.1万元；支付托养经费37.9万元（福利中心残疾人托养经费33.9万元、残联与区唯美志愿者协会签订残疾人居家托养部分协议款4万元）；残疾人文化体育宣传0.02万元；残疾人社会保障35.93万元（医保费用、残疾人养老保险金代缴、商业保险）；残疾等级评定6.67万元；付智能化残疾人证费用1.7万元；残疾人机动轮椅车燃油补贴4.21万元；支付区民政（残联）专职委员、专职联络员工作补贴（61名*600元/人）3.66万元。

③结存。累计结存14.43万元，当年结存-26.26万元。

具体支出明细见附表《2022年区残联项目收、支及结存明细表》。

（3）社会救助资金项目帐户

①收入。2022年救助中心项目专户收入共计2,692.59万元，其中：收到区民政局拨付项目资金2,649.72万元，上年结转42.87万元。

②支出。2022年救助中心项目专户共支出2,655.56万元，具体支付情况如下：

一是最低生活保障支出1,725.55万元，主要支付城市低保515.20万元（城市低保涉农打卡发放480.16万元、低保对象价格临时补贴6.17万元、电费补贴2.29万元、低保对象一次性生活补贴26.58万元）；用于农村低保1,210.34万元（农村低保涉农打卡1,131.03万元，农村低保对象价格临时补贴17.85万元、电费补贴5.6万元、低保对象一次性生活补贴55.86万元）。

二是临时救助支出245.4万元，主要支付临时救助（打卡发放）209.82万元、其他临时救助支出35.58万元（慰问困难群众生活物质7.78万元、春节走访困难群众支出15.5万元、拨付民政办临时救助备用金5万元、区政府重要一线工作单位春节慰问金6.6万元，住院补助及端午节、中秋节走访特困老人0.7万元）。

三是特困人员供养救助571.17万元，主要支付分散特困供养344.06万元（分散特困供养救助（涉农打卡）255.61万元、分散特困供养护理费80.71万元、分散特困供养对象价格临时补贴1.52万元、分散特困供养对象电费补贴0.82万元、分散特困供养对象一次性生活补贴5.41万元）；集中特困供养227.11万元（集中特困供养救助金180.47万元、集中特困供养护理费43.18万元、集中特困供养对象价格临时补贴0.79万元、集中特困供养对象一次性生活补贴2.67万元）。

四是其他社会救助22.07万元，主要支付水利伤残救助20.98万元、双定救助1.09万元。

五是保险费用支出71.38万元，主要支付困难群众养老保险16.97万元、城乡低保人群补充保险45.17万元、特困供养人员照料护理保险9.24万元。

六是农村特困供养机构运转补助20万元，主要拨付陆城敬老院运转补助12万元、路口敬老院运转补助8万元。

③结存。累计结存37.03万元，本年结余-5.84万元、

具体支出明细见附表《区民政局救助中心项目支出明细表》。

（三）项目绩效目标

1、总体目标

牢固树立“民政为民，民政爱民”的工作理念，以“五化”民政建设为重要抓手，切实履行“解决民生、维护民利、落实民权”的核心职责，充分发挥“维护稳定、促进和谐”的核心作用。进一步巩固完善社会救助保障体系，进一步增强社会福利事业健康发展，进一步提升公共事务管理服务水平，进一步促进残疾人事业全面发展。

2、2022项目年度目标

由于区民政局未设置项目年度绩效目标，现参照《岳阳市云溪区民政（残联）2022年重点工作任务分解表》及区民政局（残联）2022年省市区重点民生实事年度工作任务，设定2022年度项目绩效目标如下：

（1）产出数量（定量与定性指标）

①城乡最低生活保障标准达到644元/月,城乡人均救助水平分别不低于440元/月、330元/月。

②残疾人两项补贴（困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴）不低于75元/人/月。

③特困人员基本生活标准提升至838元/月、特困人员护理费按照标准发放。

④集中供养孤儿基本生活保障发放标准为1506.4元/人/月，散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费发放标准为1085.2元/人/月。

⑤百岁老人及高龄老人按标准补贴

⑥残疾人托养按1200元/年/人拨付。

⑦康复救助残疾儿童50人。

⑧困难残疾人家庭无障碍改造70户。

⑨建设农村互助性养老服务设施17个。

⑩残疾人创业扶持4人。

⑪脱贫攻坚乡村振兴项目2个

⑫青坡养老院建设并投入运营、完成道仁矶敬老院搬迁工作。

⑬区福利中心建设精神障碍社区康复机构建设

⑭为有康复需求和适应指征的听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供人均不低于8个月的机构康复训练服务

⑮公益性公墓建设与改造4个。

⑯改造及维修6个敬老院。

⑰建立区社工总站，分设5个社工分站，配备9个工作人员。

⑱省级多功能残疾人社区康复综合站的创建和验收工作

⑲农村残疾人阳光增收培训10人

⑳违规墓地专项整治4个

㉑残疾人居家托养服务60户、寄宿制托养服务30户。

㉒公办养老机构入住率达到70%。

（2）质量目标：

①限制性指标：一是发生冲击社会道德底线事件；二是发生重大负面舆情的；三是在国家、省政府、市政府组织的重要检查考核中被通报批评的；四是因社会救助相关违法违纪行为被立案查处的

②区、市级绩效考核单位合格率100%。

③各项工作记录真实，无弄虚作假的现象。

④无障碍改造、敬老院维修等建设维修项目验收质量合规。

（3）时效目标

①在2022年12月31日前完成目标任务。

②按计划时间完成困难群众救助资金发放补助工作

③按签订合同时间完成合同范围工作。

（4）成本控制

①项目支出控制在年度预算4145.4万元范围内。

②加大结转结余资金消化力度，盘活财政存量资金。

（5）项目效益及服务对象满意度

①使用效果。建设项目投入使用率100%。

②社会效益。一是民生实事超额提前完成，维护本区社会稳定、促进社会和谐发展；二是兜底保障坚实有力，解决民生、维护民利、落实民权；三是救助帮扶走深走实，主动实施救助关怀，受到困难群众充分好评；四是积极推动养老服务基础设施建设，促进养老服务事业健康发展；五是有力提升了基层民政经办能力和民生服务质量；六是切实推进殡葬领域移风易俗，成功申报全省殡葬改革综合试点区。

③可持续性。领导重视，区政府重点支持项目，项目有保障措施，有专业团队管理，有各级财政专项资金支持，项目可持续性效果良好。

④服务对象满意度90%及以上。

二、绩效评价情况

## 绩效评价的目的

通过对项目资金的绩效评价，了解该项目资金的来源、使用和管理情况、项目组织工作实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）绩效评价对象、内容、范围及时段

主要评价2022年度云溪区民政专项（残联）预算资金，在项目决策、过程管理、项目产出及效果等方面绩效目标完成情况。

（见附件：区民政（残联）专项绩效评价指标体系）。

## （三）绩效评价原则、依据

1.绩效评价原则

遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公正透明的原则。

2.项目评价的依据

（1）绩效管理相关依据。财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等相关文件规定。

（2）行业相关文件及技术规范

《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》（财社〔2017〕58号）湖南省财政厅、湖南民政厅关于印发《湖南省民政事务专项资金管理办法》（湘财社〔2021〕11号）《关于推进政府购买服务加强基层民政经办服务能力的实施意见》（湘民发[2018]10号）《中共岳阳市委办公室 岳阳市人民政府办公室关于认真做好2022年省市重点民生实事工作的通知》《岳阳市人民政府办公室关于明确2022年全市社会救助保障标准的通知》（岳政办函[2022]31号）湖南省残疾人联合会关于印发《湖南省贫困残疾人家庭无障碍改造资金管理办法》和《湖南省残疾人机动轮椅车燃油补贴资金管理办法》（湘残维字[2014]6号）《湖南省民政厅 湖南省公安厅 湖南省卫生健康委员会关于进一步规范流浪乞讨滞留人员救助管理工作的通知》（湘民发[2022]37号）关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的通知》（岳民发[2022]36号）《关于建立健全基本养老服务补贴制度的通知》（湘财社[2015]28号）《云溪区民政专项资金使用管理办法》等。

（3）其他文件依据：

2022年度工作总结、2022年民政专项支出绩效自评报告、岳阳市实施2022年省重点民生实事残疾儿童康复救助项目实施方案、区民政局预算申请及批复、预算指标台帐、财务报表、明细帐、会计凭证等。

（四）评价指标体系及标准、评价方法

### 1.绩效指标体系

指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了湖南省财政厅印发的《湖南省项目绩效管理暂行办法》附件中“项目绩效评价指标体系框架”，并根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化。本项目绩效评价一级指标包括决策、过程、产出、效益四个方面，指标权重分别设置为15%、25%、30%、30%；二级指标主要设置项目决策、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、监督考核、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、项目可持续性、社会满意度等指标，根据项目特点在二级指标基础上细化三级指标29个，形成形成了《云溪区2022年民政专项绩效评价指标体系》（附件1）及《云溪区2022年民政专项绩效评价评分表》（附件2）。

2.评分标准

绩效评价结果采取评分与评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为一般、60分以下为差。

### 3.绩效评价方法

本次绩效评价以核查、访谈座谈、问卷调查、实地核实为基础，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等开展绩效评价。

（五）绩效评价过程

1.前期准备

按照绩效评价工作要求，我所成立了以彭岳斌所长为组长的绩效评价工作小组，并对小组成员进行具体分工，制定了云溪区2022年民政（残疾）专项支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系、评分表及问卷调查表。

2.具体实施情况

(1)收集资料，核实财务数据。绩效评价工作小组收集了项目评价评价依据、上级及区级民政专项实施意见、管理办法、资金管理等文件依据及经费资金拨付数据、会计报表、凭证等财务数据及资料。

(2)重点核查内容。重点核实财务帐面支出及项目实际支出情况、2022年省市重点民生实事目标任务完成情况、检查问题整改情况；重点核查了项目在绩效目标管理、预算投入与分配、项目管理与监督、组织实施、财务管理与核算、制度建设、项目考核等过程管理合规性；认真分析、调查项目实施所产生社会效益及困难群众满意度等情况。

（3）进行实地走访。2023年8月18日，绩效评价人员实地走访区福利中心。重点查看区福利中心由区民政局拨付资金到帐情况、财务管理情况、运营情况、工程维修情况等。通过实地走访，绩效评价人员认为：区福利中心所属福利院、敬老院、残疾人康复托养中心运营正常，收到区民政局、救助中心、残联帐户拨付预算资金188万元，分别用于集中养育孤儿基本生活保障、孤儿助学金、敬老院改造维修、精神障碍社区康复机构平台建设、残疾人托养等支出。根据区福利中心提供的2022年12月末相关数据，区福利中心集中供养对象60人，实有床位160个，入住率37.5%,实际集中供养困境儿童15人，特困人员4人、残疾人托养人数7人、光荣院入住人员18人、寄养自费老人16人、寄养收费27.71万元(已上交区财政）。

(4)开展了问卷调查、助学补助资金到帐电话调查

2023年8月18日，绩效评价人员采取上门调查的形式对居住在区福利中心受益群众进行满意度问卷调查。调查问卷共10题（见附件），主要调查区福利中心管理、服务水平、服务质量、服务态度、伙食、护理、住宿条件、服务设施、医疗护理、心理健康管理等的评价，以及对区福利中心运营、服务有何建议或意见等。满意度高的是：福利中心管理、服务质量、服务态度、伙食搭配、住宿条件、服务设施等方面；满意度相对较低的是：医疗护理、心理健康管理等方面存在缺陷。调查结果按加权平均得出综合满意度结果（满意占100%、基本满意占60%，不满意为0%）经统计：问卷调查结果平均得分为95.5分，满意度高。

电话调查4位领取贫困残疾人家庭大学生子女助学资金到帐情况，具体情况如下：陶心如（身份证号430603200212232021）打卡发放0.5万元，白灵（身份证号4306032005110420062）打卡发放0.3万元，冯轶君（身份证号430603200401122032）打卡发放0.3万元均已收到；姓名陈阳、身份证号43060320030730303X打卡发放0.3万元，根据陈阳反映，本帐户未收到助学资金补助金额0.3万元，经核对银行打款记录，陈阳银行帐户实际已于2022年2月28日银行打款成功。电话核实结果，发放4位大学生的助学资金及时到帐。

（5）分析评价

绩效评价小组对评价过程中收集的财务数据、项目资料进行了分析、归纳和汇总，依据设定的绩效评价指标体系，重点对对项目决策、过程、产出、效果进行评价分析，并通过现场抽查、计算、对比、综合分析、意见征询等形成绩效评价结论。

3、绩效评价报告报送

绩效评价小组制订了现场评价工作底稿，向被评价单位发送了《承诺书》《现场评价回执》及《云溪区2022年民政（残联）专项重点绩效评价报告》（征求意见稿》，征求被评价单位意见后，报送给区财政局绩效股审核，审核通过后，形成《云溪区2022年民政（残联）专项重点绩效评价报告》正稿，报送区财政局绩效股。

四、绩效评价结论和主要绩效

（一）评价结论

经绩效评价小组评定项目得分85分，等级为“良好”。其中：

1、项目决策： 分值15分  得分13.5分    扣分1.5分

2、过程管理： 分值25分  得分18.5分    扣分6.5分

3、项目产出： 分值30分  得分25分      扣分5分

4、项目效益： 分值30分  得分28分      扣分2分

具体见《云溪区2022年民政(残联）专项支出绩效评分表》（附件2）

（二）主要绩效（主要经验及做法）

1.做实民生实事，维护本区社会稳定、促进社会和谐发展。

按照“能早尽早，能快尽快”的原则，2022年在区民政局（残联）全体干部职工共同努力下，超额超前完成2022年民生实事任务。2022年1月，完成了城乡低保提标工作，城乡低保保障标准统一提高至644.00元，分散特困供养金每人每月提高至838.00元；全面实现了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准达到75元/人/月。围绕养老服务高质量发展这条主线，全面完成了17个村（社区）互助养老服务设施建设任务；紧盯残疾对象急难愁盼问题，帮助71名残疾儿童实施康复救助，任务完成率达128%；投入资金约50万元，帮助70户困难残疾人家庭完成无障碍改造。通过做好民生实事工作，维护本区社会稳定、促进社会和谐发展。

2.实施兜底保障，切实履行“解决民生、维护民利、落实民权”的核心职责。

按照保基本、兜底线、救急难、可持续的总体思路，区民政局（残联）及相关部门不断规范救助程序,出台了《关于进一步规范困难群众临时救助工作的通知》《云溪区改革完善社会救助制度实施细则》等6个方面文件，不断健全社会救助机制，补齐社会救助制度短板。截止2022年12月底，云溪区现有城市低保695户975人，农村低保1531户2737人，分散供养特困人员251户257人，集中供养特困128人，累计发放社会救助补助资金2,614.72万元。累计走访350户困难群众，帮扶解决困难问题260个，精准救助、及时救助、主动救助等方式受到困难群众充分好评。区民政局的兜底保障，切实履行“解决民生、维护民利、落实民权”的核心职责。

3.落实救助帮扶政策，受到困难群众充分好评。

一是落实残疾人救助政策。2022年累计发放困难残疾人生活补贴17037人次127.78万元，重度残疾人护理补贴24402人次183.02万元。投入10.50万元用于免费发放轮椅等辅助器具，辅具适配率95%；为60名困难残疾人开展居家和寄宿托养服务。扎实开展残疾人基本状况调查，完成了4480名残疾人信息采集上报，采集录入率均达100%。帮助110名精神病患者进行服药救助、帮助18名重度精神病患者实施住院救助，精准康复服务率大幅提升。二是抓好儿童福利工作。对“四类人员”（孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童、农村留守儿童）进行了全面摸排，实现应出尽出，应纳尽纳。截止12月底，云溪区有18名孤儿、53名困境儿童、18名事实无人抚养儿童、全部纳入了基本生活保障，累计发放保障资金82.49万元；2022年3月，主动实施救助关怀，花费4万元，将1名没有上过1天学的11岁 流浪女孩送到长沙特教学校学习半年，2022年10月份转入长炼小学就读，让其步入正常生活。三是做好流浪乞讨人员救助工作。深化“夏季送清凉，寒冬送温暖”专项救助行动，加大街面巡察力度，2022年，累计救助流浪人员882人，发放救助资金13.44万元；帮助1名流浪在外18年的湖北石首男子寻亲找到家人，《今日头条》、《岳阳日报》等主流媒体对此进行了点赞报道。

4.推动养老服务基础设施建设，促进本区养老服务事业健康发展。

积极推动养老服务基础设施建设，多次赴省、市对接养老服务项目建设，申报区福利中心提质改造、道仁矶敬老院搬迁改扩建、金盆社区日间照料中心等项目，均已通过发改立项，完成了道仁矶敬老院、金盆敬老院、文桥敬老院改扩建和维修改造工作，公办青坡养老院一期将在年底建设，预计可新增养老床位200个；全面落实养老服务补贴和高龄补贴政策，2022年享受老龄补贴老人566人，累计发放补贴资金51.06万元；深入开展养老领域突出问题专项整治工作，对全区养老领域突出问题和风险隐患进行了摸底排查，通过机构自查，部门检查，均未发现有非法集资的行为，促进本区养老服务事业健康发展。

5.福利慈善全面开展，提升了基层民政经办能力和民生服务质量。

开展“2022年爱心改变命运”慈善助学活动，共救助贫困学生40人，发放助学金10.6万元；帮助全区24名患重大病城乡低保对象申请岳阳市特困家庭大病医疗慈善救助金15.99万元；为全区46名残疾、贫困家庭的大病患者实施“生命助力”慈善医疗救助，发放救助资金11.05万元。启动2.0版社会工作服务站建设，通过笔试、面试、综合测评等程序公开招聘社工9名，自启动建设以来，社工累计开展线上线下培训10场，开展各类帮扶活动23余次，有力提升了基层民政经办能力和民生服务质量。

6.推进殡葬领域移风易俗，殡葬改革成效明显。

深入推进违建墓地专项整治工作，先后20余次召开动员部署会、推进会、检查评估会。采取局班子成员包镇（街道）、建立微信工作群等方式，对整治进度实行一天一排名、一天一通报，通过“打擂台、晒成绩，排名次、促后进”的措施，仅用50天时间，实现了“见山见水不见坟，见林见绿不见墓”的工作目标，整治工作被市委、市政府评为先进县市区。结合乡村振兴、文明城市创建、清明祭扫，大力宣传殡葬改革，向群众讲解殡葬改革政策法律法规，切实推进殡葬领域移风易俗。着力完善殡葬基础设施建设，争取八一农村公益性公墓、和平骨灰堂项目80万元，成功申报全省殡葬改革综合试点区，获得奖补资金80万元。

四、绩效评价指标分析

（一）决策方面

1、项目决策过程分析

（1）立项依据充分性。本项目属于社会公益项目，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合国家法律法规，坚持民政工作“民政为民，民政爱民”的工作理念，保障困难群众基本生活。经与区财政局相关部门核实，本项目资金无同类重复安排预算支出现象。

（2）立项程序规范性。本项目按规定的程序申请设立，符合中央、省、市、区相关文件规定；项目补助标准符合省、市、区民政相关部门相关文件，预算审批由区政府专题会议集体研究决策，立项程序规范。

2、项目绩效管理情况

本项目设置了绩效总体目标，总体目标符合客观实际，与实际工作内容具有相关性、一致性。区民政局按要求提供了《2022年民政专项支出绩效自评报告》。但自评报告未设置具体年度绩效目标等问题。

3、资金投入分析

（1）资金投入（实际支出）比例分析。项目实际总投入（支出）3,859.12万元，其中：区民政局项目经费支出937.85万元、占总支出24.3%，社会求助服务中心项目支出2,655.56万元、占总支出68.81%，区残联项目支出265.71万元、占总支出6.89%。2022年项目资金总投入中社会求助服务中心项目支出占比较高，主要用于城乡最低生活保障、临时救助、特困人员供养救助、保障费用、拨付农村特困机构运转费用等。

（2）预算编制科学性、资金分配合理性。2022年项目各项预算根据省、市区相关政策要求，结合本区本年工作重点等情况进行编制预算。民政对象补助资金采取因素法进行分配，分配因素包括需求因素、财力因素和绩效因素等，重点向保障任务重、地方财力弱、工作绩效好的地区倾斜；民政公共服务设施补助资金采取因素法或项目法进行分配；预算编制依据较科学、充分，资金分配额度基本合理。

（二）过程管理方面

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率。2022年预算资金3,557.79万元，到帐3,444.05万元、到帐率96.8%。

（2）预算执行率。2022年项目预算总收入4,095.4万元，项目实际支出3,859.12万元，预算执行率为94.23%。

（3）资金管理与使用合规性。区民政局制定了《云溪区民政专项资金使用管理办法》，要求专项资金做到专款专用，专项资金分配使用时必须有相关政策依据；年度收支预算编制由各业务股室、二级机构根据年度工作任务提出初步方案，交规划财务股审核，由分管财务领导提交局班子办公会集体审议等审核程序；民政对象补助资金拨付按照国库支付管理的有关规定执行，直接补助到人的资金原则上通过财政惠民惠农资金“一卡通”直接支付给补助对象；民政对象直接由机构供养或提供服务的，补助资金直接拨付到服务机构；对下拨到镇（街道）民政办和敬老院的资金，通过国库支付系统直接下达到各镇（街道）财政所，由镇（街道）负责资金的使用、管理和发放；省、市、区审计及区民政局（残联）股室管理人员对各镇（街道）民政办、敬老院及局二级机构下拨的民政专项资金实行定期和不定期进行监督检查。2022年各项目专项资金基本按要求管理与使用，但仍存在欠缺。（具体见本报告：存在问题）

2.组织实施情况分析

（1）项目组织与管理方面：项目由区民政局牵头，由区民政局内设机构、所属事业单位及残联内设机构共同实施，具体分工较明确。所有乡镇（街道）全部建立有专门办公场所，有专职工作人员、有专项工作经费、有专用办公设备、有专业制度体系的“五有五专”民政所（办）。

（2）业务部门履职方面：本项目涉及区民政局（残联）多个业务股室及机构，大部分业务科室按照各自职责及相关管理要求履职，督促、辅导基层单位具体业务的操作与管理，其管理与专业服务能力不断提升。但存在部分项目资金拨付至基层单位后缺少后续跟踪监控管理的现象。

（3）宣传与培训方面：民政局相关部门开展违建墓地专项整治行动宣传、文明殡葬宣传，喜中双色球二等奖宣传、福彩刮刮乐宣传及行政区划地名宣传。区残联利用电子屏、横幅、科普手册及发放抽纸、纸杯等礼品，组织开展第32次全国助残日宣传及23次爱耳日宣传。进一步提高群众、服务对象知晓率高、理解度。区残联开展了残疾人就业培训，2022年参加阳光增收培训5人；区民政部门组织对2022年未成年人保护工作业务培训等。

（4）政府采购与合同签订：资金使用过程中，涉及政府采购的，基本按照政府采购有关法律法规及制度执行；签订商业保险协议、敬老院改造项目合同、公墓建设协议等。

（5）管理制度健全性：区民政局印发了《关于进一步规范困难群众临时救助工作的通知》《云溪区改革完善社会救助制度实施细则》等6个方面文件，不断健全社会救助机制；制订《云溪区民政专项资金使用管理办法》《财务管理制度》，完善项目专项资金管理办法；制订项目实施方案、考核方案等业务管理与操作办法。管理制度较健全、合法、合规。

- 申请审批资料合规性及档案管理：2022年临时救助资金50万元调整至区民政局行政帐户，预算调整经区财政相关领导审批，经区财政局审核办理。大部分困难群众救助申请、上门调查、审核、审批资料手续按规范要求操作，调查内容真实、准确。但存在部分上门调查表记录不完整的现象。根据区民政局提供2022年项目档案资料，各项业务文件、检查数据等档案资料保管较完整。项目建设合同书、验收报告等资料由各实施单位保管。

（7）信息公开

2022年区民政局在云溪区人民政府政务公开页面公告2022年每月城市低保对象花名册、城市分散供养特困对象花名册、农村低保对象花名册等困难群众补助花名册、低保家庭价格临时补贴、2022年建设农村互助性养老设施市级重点民生实事任务完成情况公示等；区残联公示重点民生实事完成情况公示、残疾人两项补贴发放表等。向社会公开民政项目信息，便于群众监督，维护和体现社会救助工作的公平、公正性。

3.检查、自评及整改

（1）审计检查及整改情况。2022年10月市审计局对区民政局2020-2021年困难群众救助补助资金使用情况进行审计，并出具《审计报告》。区民政局于2023年3月出具《关于2020-2021年困难群众救助补充资金审计的整改报告》，审计发现区民政工作存在5 个方面问题。经核实，至2023年8月仍有个别问题未整改到位。

（2）内部检查。2023年4月区民政局计划财务股对2022年民政专项资金进行检查，检查范围及内容为全区各镇（街道）、区福利中心和弘善福园民政资金管理使用情况，于2022年5月出具了《民政专项资金检查情况通报》，2023年9月4日整改单位出具整改报告。

4.监督与绩效考核

区民政局（残联）对2022年度困难群众救助补助中央转移支付资金绩效进行自评、对2022年度云溪区民政局衔接推进乡村振兴补助资金（老区发展方向）支出进行绩效自评，并出具自评报告；对岳阳市云溪区农村户籍残疾人返贫致贫风险排查，并出具风险排查工作报告。但未提供区福利中心、唯美志愿者协会居家托养绩效评价报告，未将自评结果作为支付托养经费考核依据。

（三）绩效目标完成情况

1.产出数量目标任务完成情况

根据区民政局提供的资料，2022年目标任务完成情况如下：

（1）已完成项目。经核实，城乡最低生活保障标准达到644元/月；残疾人两项补贴达到不低于75元/人/月标准；特困人员基本生活标准按838元/月发放；特困人员护理费按各标准发放；事实无人抚养儿童按不低于当年孤儿基本生活标准1085.2元/人/月标准发放；百数老人及高龄老人按标准补贴；对残疾儿童（肢体、智障、孤独症、脑瘫）康复训练60人，超额完成目标任务；完成困难残疾人家庭无障碍改造70户目标任务；完成建设农村互助性养老服务设施17个；完成青坡养老院建设并投入运营及道仁矶敬老院搬迁工作；牵头完成精神障碍康复服务项目建设、省级多功能残疾人社区康复综合站的创建和验收工作；参加机构康复训练服务60人中大部分达到8个月的机构康复训练服务时长；完成公益性公墓建设与改造4个；建立区社工总站、分设5个社工分站；完成长岭街道、陆城镇、路口镇、云溪街道4个违规墓地专项整治及实施植被复绿；完成残疾人居家托养服务60户；完成脱贫攻坚乡村振兴项目2个（长岭街道文桥社区公路硬化、路口镇黄皋村油茶组合作组油茶种植）等。

（2）未完成指标及标准情况：一是2022年计划完成6个敬老院改造及维修，实际已完成5个，完成83.33%,二是残疾人寄宿制托养服务实际完成7户，完成目标任务（30户）完成23%。三是福利中心集中供养孤儿资金拨付超标准；四是残疾人托养经费拨付超标准；四是完成对3名残疾人创业扶持，完成目标任务（4个）75%；六是完成农村残疾人阳光增收培训5人，完成目标任务（10人）50%；七是区级公办养老机构入住率达58.87%，未达到入住率70%标准。

具体情况见下表：

| 年度项目产出数量目标计划 | 完成情况 | 差异情况 |
| --- | --- | --- |
| 1.城乡最低生活保障标准达到644元/月；城乡人均救助水平标准分别不低于440元/月、330元/月 | 2022年度本区城乡低保救助补贴发放人数共计3695人（城市低保月均为907人，农村低保月均为2788人），发放城乡低保救助补贴分别达到411.16元/月/人、338.03元/月/人；经区民政局社会救助中心统计，城乡困难群众生活月收入分别达到约为233元/月/人、306元/月/人，均达到城乡低保不低于644元/月/人标准。 |  |
| 2.残疾人两项补贴（困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴）不低于75元/人/月。 | 2022年重度残疾人护理补贴发放人数约2015人、发放金额183.02万元、月均75.69元/月/人；发放困难残疾人生活补贴人数约1412人，发放金额127.78万元，月均75.41元/月/人。均不低于75元/人/月。 |  |
| 3.特困人员基本生活标准提升至838元/月、特困人员护理费按照标准发放。 | 1.2022年实际发放分散特困供养救助涉农打卡共计2473776元。平均月人数246人，特困对象保障标准为838/人/月。 2.分散特困人员护理费月均人数244人，年补助80.71万元，集中特困人员护理费月均人数134人，年补助43.18万元，年标准约3222.38元/人（包含全自理、半护理、全护理）。 |  |
| 4.集中供养孤儿基本生活保障发放标准为1506.4元/人/月，散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费发放标准为1085.2元/人/月 | 1.集中供养孤儿基本生活保障7-12月按标准为1506.4元/人/月发放，1-6月区民政局拨付区福利中心集中供养孤儿30万元，人数15人，达到3333.33元/人/月,超标准.2.散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费发放按标准1085.2元/人/月发放 | 1-6月集中供养孤儿基本生活保障金拨付超标准 |
| 5.百数老人及高龄老人按标准补贴。 | .百数老人及高龄老人按标准补贴。百数老人按人均500元/月补贴，80-89周岁高龄老人按人均50元/月补贴，90-99周岁高龄老人按人均100元/月补贴。 |  |
| 6.残疾人托养按1200元/年/人拨付 | 共计托养人数年均约15人，支付托养经费33.9万元，平均1883元/年/人，157元/月/人，超标准。其中1-3月20人，拨付15万元，4-6月26人，拨付15万元，超1000元/月/人标准。7-12月按标准发放 | 1-6月超标准 |
| 7.康复救助残疾儿童50人。 | 完成对残疾儿童（肢体、智障、孤独症、脑瘫）康复训练60人，完成目标任务120% | 超额完成目标任务。 |
| 8.困难残疾人家庭无障碍改造70户。 | 完成困难残疾人家庭无障碍改造70户，2022年2月区财政投资评审中心组织进行结算评审。评审金额46.3万元。 |  |
| 9.建设农村互助性养老服务设施17个。 | 8月底前全面完成17个项目建设并达到运营条件。 |  |
| 10.对4名残疾人创业扶持. | 支付（养甲鱼、养鸡）扶持3人。完成目标任务75% | 未完成目标任务 |
| 11.计划完成脱贫攻坚乡村振兴项目2个. | 完成长岭街道文桥社区公路硬化、路口镇黄皋村油茶组合作组油茶种植2个项目，完成率100% |  |
| 12.计划完成青坡养老院建设并投入运营、道仁矶敬老院搬迁工作。 | 2022年6月完成道仁矶敬老院搬迁工作。2022年12月22日青坡养老院建设并投入运营 |  |
| 13.计划完成区福利中心建设精神障碍社区康复机构建设 | 项目建设完成率100%，未投入运营。 | 未投入运营 |
| 14.为有康复需求和适应指征的听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供人均不低于8个月的机构康复训练服务 | 康复需求人员基本未达到8个月的机构康复训练时间要求，完成率100% | 半年结帐一次。 |
| 15.公益性公墓建设与改造4个。 | 已完成陆城公墓建设、长街办殡葬设施改造、长街办农村公益性骨灰堂建设、云溪区街道农村公益性公墓建设。完成率100%。 |  |
| 16.改造及维修6个敬老院 | 已完成5个敬老院改造及维修，完成率83%。 | 1个路口养老院暂未开工。 |
| 17.建立区社工总站，分设5个社工分站，配备9个工作人员 | 已完成100%。 |  |
| 18.省级多功能残疾人社区康复综合站的创建和验收工作 | 已完成100% |  |
| 19.农村残疾人培训阳光增收培训10人 | 农村残疾人培训阳光增收培训5人，完成率50%。 | 完成率50%，未完成 |
| 20.计划完成4个违规墓地专项整治 | 已完成长岭街道、陆城镇、路口镇、云溪街道4个违规墓地专项整治，完成率100%。 |  |
| 21.残疾人居家托养服务60户、寄宿制托养服务30户。 | 已完成残疾人居家托养服务60户，完成率100%；寄宿制托养服务7户，完成率23%。 | 寄宿制托养服务30户未完成 |
| 22.公办养老机构入住率达到70%。 | 区公办养老机构入住率58.87%(养老服务股提供数据） | 未达标 |

2.质量目标完成情况：

项目基本达到质量目标要求。未发生冲击社会道德底线事件、重大负面舆情，国家、省政府、市政府组织的重要检查考核结果较好，未发生社会救助相关违法违纪行为被立案查处的现象；根据区委、区政府发送《关于2022年度综合绩效等工作考核情况的通报》区民政局评为综合绩效考核工作先进单位，区、市级绩效考核单位合格率100%；资金发放金额准确，手续齐备；各项工作记录真实，暂未发现弄虚作假的现象；无障碍改造等建设项目验收质量合规。

3.产出时效控制情况

2022年12月31日前完成重点省、市民生实事目标任务；困难群众补助、临时价格补贴等均按计划时间发放到位。

4.产出成本控制情况

项目支出控制在年度总预算4,095.4万元范围内；城乡低保资金年终有结余，预算安排时已结转下一年度继续使用。2021年结余537.61万元，抵减2022年预算，加大结转结余资金消化力度，盘活了部分财政存量资金。

5.项目效益及满意度

项目实施具有良好社会效益，服务对象满意度较高，具体效果见本报告“（二）主要绩效（主要经验及做法）”。

五、存在的问题及建议

- 存在问题

1.项目年度绩效目标不明确

本项目自评时未按绩效评价要求设置年度绩效目标，未明确年度内项目产出数量、质量、时效、成本及效益目标，不符合预算资金绩效管理要求。原因:本项目涉及内容多、股室多，绩效目标归纳存在困难。

2.挤占挪用救助资金47.58万元。

（1）支付春节慰问工作人员经费6.6万元。2022年1月15#凭证，救助中心项目专户支付2022年区政府对区级重要一线工作单位（18个）春节期间慰问经费6.6万元，列入“其他临时救助”科目支出，不符合临时救助对象范围，行政经费挤占挪用临时救助资金。2022年7月4日区政府会议纪要议定：“春节慰问一线职工经费由总工会负责”支付。

（2）支付水利伤残人员补助20.98万元。2022年1月#凭证，救助中心项目专户支付全区水利伤残人员（112人）补助20.98万元，列入“其他社会救助”科目支出，其他专项经费挤占社会救助资金。2022年7月4日区政府会议纪要议定：“水利伤残人员生活补助由区水利局负责”支付。

（3）支付机构运转补助20万元。2022年3月10#凭证、12月19#，救助中心项目专户支付陆城敬老院12万元、路口敬老院8万元供养机构运转补助20万元，属于行政运行经费，列入救助资金专帐支出，不符合《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》（财社[2017]58号）第十一条规定“补助资金不得用于工作经费，不得用于机构运转。。。。”的规定。原因：根据区民政局说明，敬老院机构原由救助中心管理，所以列入救助中心帐户支出，2023年敬老院运行经费已纳入局机关行政经费核算。

3.存在无预算、超预算支出的现象。

（1）超项目预算范围支出10.54万元。区民政局项目专帐支付地名管理条例宣传费及行政区划地名信息库质量建设服务费共10.54万元。地名信息库项目支出无预算批复，超预算支出范围，挤占项目专项资金。不符合预算指标核算“先有预算、再有指标、后有支出”的原则。原因：区民政局申请预算时有行政区划地名信息库专项，但未批复具体预算资金，区民政局将其纳入民政专项资金支出。

（2）公益性公墓建设超预算金额，未履行审批手续。2022年公墓建设财政预算共计140.00万元，实际支付158.00万元，超预算18.00万元用于长街办殡葬设施改造，未履行项目变更、预算资金增加申请等资金审批手续。超预算资金来源于福彩公益金补助，但福彩公益金纳入政府性基金预算管理，由财政、民政部门按职责共同管理，所以预算变动应按照业务规范进行核算，确保预算的严肃性，接受政府收支预算约束。原因：福彩公益金补助预算未细分，本局自行调整使用。

4.整改不到位，不合规资金帐务处理不规范。

根据岳阳市审计局《岳阳市2020至2021年度困难群众救助补助资金使用情况审计报告》（岳审报[2023]5号），经核实，云溪区福利中心无房产证资料问题，目前正在按程序报批，尚未整改到位。

救助中心挪用困难群众救助资金37.56万元，违规用于办公经费支出，区民政局整改时已于2022年11月10日从区民政局行政帐户拨付资金至区财政局（90288212010010006005）民政局救助中心帐户，但帐务处理不规范，只做资金拨付调整，收回挪用资金应冲减困难群众救助资金37.56万元，增加行政办公经费支出，才能准确、真实地反映困难群众救助资金支出及行政办公经费支出状况。重复享受特困供养待遇和残废人两项补贴资金已追回资金1.12万元，已入区民政局行政帐收入，但未入项目专帐收入核算。

5.部分绩效目标任务未达标。

（1）敬老院改造及维修目标任务未完成。2022年完成敬老院改造及维修项目5个，完成目标任务（6个）83.33%,其中：路口敬老院维修建设暂未开工。原因,根据相关部门要求，路口敬老院因陈旧、存在安全隐患，需重新规划。

（2）残疾人寄宿制托养服务目标任务未完成。目标任务30户，完成7户，完成率23%。原因：一是2022年残疾人自愿接受寄宿制托养服务积极性不高，二是宣传工作不到位。

（3）农村残疾人阳光增收培训目标任务未完成。已完成农村残疾人阳光增收、乡村残疾人培训5人，完成目标任务（10人）50%，未完成目标任务。

（4）残疾人创业扶持目标任务未完成。已完成对3名残疾人创业扶持，仅完成目标任务（4个）75%，未完成目标任务。

（5）养老机构入住率未达标。2022年区级公办养老机构实际入住率58.87%，未达到入住率70%标准，未完成目标任务。

6.部分项目资金分配超标准。

（1）集中供养孤儿基本生活保障金分配超标准。区民政局拨付区福利中心集中供养孤儿基本生活保障1-6月共30万元，人数15人，达到3333.33元/人/月，超标准（1506.4元/人/月）2.2倍拨付，项目资金分配额度不合理。原因：资金拨付未执行相关补助标准。

（2）残疾人托养服务经费分配超标准。区残联拨付区福利中心残疾人托养经费33.9万元，超标准（1000元/月/人）拨付16.2万元。根据会计凭证附件《云溪区福利中心残疾人名单》，2022年1-3月20人、拨付15万元，实际按2500元/月/人拨付，超标准拨付金额9万元；4-6月26人、拨付15万元，实际按1923元/月/人拨付，超标准拨付金额7.2万元。

7.部分补助发放审核不严，信息不完整。

（1）部分双定补助人员年龄不符合政策规定。抽查中发现，发放云溪街道张建平、卢德成2022年1-6月双定补助0.61万元（每人每月51元），其年龄不符合政策规定。张建平、卢德成身份证年龄分别于1955年、1954年出生，至1961年-1965年年龄均不到11岁，未到参加工作法定年龄，不存在精减退职，与《关于提高六十年代精简退职老职工生活救济补助标准的通知（湘民救发[2006]17号）规定享受生活救济对象要求的“一九六一年一月一日至一九六五年六月九日期间精减退职的全民所有制单位固定职工，退职后没有重新参加工作，无经济来源的”的政策要求不符合。原因：根据区民政局说明，双定补助人员名单是多年前核定的，所以本局相关部门未重新进行审核，2022年下半年省厅再次对在册享受双定救济人员重新核定，已剔除了部分不符合条件的人员。

（2）双定救济人信息不完整。《云溪区（双定）救济花名册》无原工作单位（全民所有制单位）、参加工作时间、退职时间、是否重新参加工作及原因、联系人手机号等信息内容。双定救济人会计凭证附件信息不完整，不便于动态审核及监督享受双定救济对象状况等信息。

（3）部分水利伤残补贴人员登记身份证号无效。云溪街道刘四飞、路口镇易福云、陈孔高领取伤残补贴时使用15位身份证号属于第一代身份证号，已于2003年失效，根据《中华人民共和国居民身份证法》，18位身份证号自2004年1月1日起施行。工作人员对补贴人员身份信息未进行核实，导致补贴领用人员身份信息不准确。

（4）部分水利伤残补贴支付会计凭证附件信息不完整。一是未标明伤残等级（区政府会议纪要共划分16个伤残等级标准）。如会计凭证附件《2022年水利伤残人员临时救助花名册》中云溪街道临时救助人员66人中64位未在伤残等级栏填写伤残等级、陆城镇有1人未填写伤残等级、松阳湖街道4人未填写伤残等级。二是伤残补贴人员无联系人手机号。会计凭证附件信息不完整，不便于按规定审核监督水利伤残补贴人员相关信息。原因：相关股室工作人员应认真履行职责，审核不严谨。原因：根据区民政局说明，水利伤残补贴人员信息由水利部门提供，所以未进行重新核实。

8.现金及物质发放手续存在部分无领款（用）人签字等证明信息的问题。

（1）慰问金支出无领款人签字及身份信息不全。在“其他临时救助”科目支付区民政局领导春节期间慰问本区困难群众、养老院、福利中心共计15.5万元，其中14.8万元会计凭证附件慰问表中均无被慰问领款人签字，签名均为由区民政局工作人员签字或代签字。部分被慰问人身份信息、电话信息不全。具体是：2022年1月、春节走访困难群众38人（每人1000元）及6个敬教院1个区福利中心费用（2000元）合计5.2万元，2022年12月春节前走访困难群众38人（每人1000元）及6个敬教院1个区福利中心费用（3.7元）合计7.5万元，大年三十走访6个敬教院1个区福利中心2.1万元。

(2)发放困难群众生活物质无领用人签字，领用登记表内容缺失。2022年3月17#会计凭证，救助中心项目专帐支付困难群众生活物质4.09万元（米、油、棉被共120份），2022年12月17#会计凭证支付救助物质款3.69万元（米50代，油50壶，购八宝粥、牛奶、油、米各100件），会计凭证附件均无发放清单及领取物质救助对象签字，救助中心《困难群众救助物质领取登记表》未登记发放救助物质具体时间，数量统计记录不清，部分领取人身份信息及救助对象类别缺失，大部分领用人未签字，无法证明救助物质发放数量、领取人等信息的准确性及真实性。

（3）流浪乞讨临时救助金发放手续不规范，存在无领款（用）人签字等现象。区民政局2022年3月30#会计记帐凭证，发放流浪乞讨人员124人、临时救助金6270元，存在救助金发放手续不规范的现象。一是临时救助花名册中发放124人，均无领款人签字；二是发放经手人、证明人存在相互经手与证明的现象如：刘海洋、李清泉、佘恺三人中刘海洋经手、李清泉证明，李清泉经手、刘海洋证明；佘恺经手、李清泉证明，李清泉经手、佘恺证明；三是1笔发放给周青智20元，无周青智身份证号、无经手人、无证明人，春节期间发放范书清等9人共210元、既无领款人签字又无证明人签字。原因：值班人员较少，内部控制不到位。

9.部分入户调查内容不完整，不规范。

2022年3月47#会计凭证，支付困难群众张志德救助金0.2万元，《云溪区困难群众临时救助入户调查表》均由张志德本人填写，其“调查困难认定情况”栏由张志德填写“经上门调查情况属实”，实际调查工作人员未对调查情况出具认定意见及填写上门调查表，未履行调查人员职责。2022年12月15#会计凭证支付柴先球德救助金0.3万元，《云溪区困难群众临时救助入户调查表》未填写困难类别、家庭年人均收入、本年度获救助情况、家庭成员月收入等内容，调查内容不完整。

10.部分项目监管不到位

（1）敬老院改造维修项目监管不到位。2022年区民政局专帐中共计拨付6个敬老院改造、维修资金64万元，区民政局相关股室无组织实施与管理，制订具体实施方案及管理办法，未明确各个敬老院改造或维修具体项目、内容，未对项目实施进度、验收质量进行监管，未要求专项资金进行专帐核算，大部分敬老院专项资金未与行政经费中零星维修经费进行区分。

（2）其他项目资金存在监管不到位的现象。区民政局（残联）相关股室未参与对老区发展项目、资助的社区平台建设、精神障碍社区康复机构建设、多功能残疾人社区康复站等建设项目验收，监管建设完工后投入使用状况，了解项目投入后效果，核查资金使用及结存情况。作为本区民政专项，相关股室应纳入监管范围。原因：部分项目资金直接由上级指定项目安排，所以相关股室未纳入监管。

11.项目会计核算不规范。

（1）核算内容不完整。本项目分三个子项目核算，即区民政局项目专户、残联项目专户、救助中心项目专户，均由区民政局财务分帐户核算，但专户仅核算支出帐户，未完整核算三个子项目资金收入、本年结转、累计结转资金等情况。

（2）特困人员供养救助资金核算不规范。2022年4-6月、9月、12月城乡分散供养特困救助发放金额中包含7名特困人员丧葬费共计7.04万元，未分别核算，不利于反映资金核算实际内容及对特困人员供养救助补助是否符合核定的标准。

12.区福利中心存在以下问题：

（1）区福利中心入住率低。原定160个床位，2022年末实际入住人数60人，入住率37.5%。其中残托人员7人，残困儿童15人，光荣院入住人员18人，特困及寄养人员20人。2023年孤儿集中上收市级相关部门供养，区残联与区民政分开管理、分开核算，预估区福利中心入住率低将更低。

（2）专业人员配备不足。2022年末区福利中心实际入住人数60人中，大多属于老弱病残人员，但未配备有资质专业医护人员，心理健康咨询人员。老弱病残人员是突发疾病高危人群，专业人员配备不足，不能提供较好基础服务，存在风险隐患。

（3）社区康复服务机构运营效果差。区民政局专帐2022年5月25#会计凭证支付给区福利中心精神障碍社区康复机构建设支出50万元，项目资金来源于福彩公益金，用于云溪区精神障碍社区康复机构场地建设（设置在福利中心残托楼3楼，室内面积750平方米）、器材配置等，项目已于2022年5月完工。2023年8月18日绩效评价人员实地查看，无康复服务人员、无康复训练治疗对象，项目场地设施灰尘较多，无运营状态。原因：一是项目投入运营，需要聘请专业康复治疗师、心理治疗师等专业人员，专业人才、技术力量运营经费均难以承担社区全范围精神障碍患者所需康复服务需求。二是重建设，轻运营效果，相关部门管理不到位。

（二）相关建议

1.加强项目年度绩效目标管理

针对区民政（残联）专项资金涉及项目多、内容广、受益人数多、管理股室多等特点，区民政局应统筹组织管理好项目及资金。根据绩效管理要求，各股室及单位在申请年度预算资金的同时，报送年度绩效目标，明确项目产出数量、质量、时效、成本及效益目标；根据绩效自评要求，组织对项目年度目标完成情况及实施效果进行年度自评，并将自评结果与相关股室、单位工作人员绩效挂钩。

2.加强临时救助资金管理，严禁挤占挪用专项资金

临时救助是社会救助体系的重要组成部分，是保障困难群众基本生活权益的托底性制度，具有救急难，缓解城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难等作用。应严格履行《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》（财社[2017]58号）第十一条规定“补助资金不得用于工作经费，不得用于机构运转......”的规定。专项资金实行专款专用，严禁挤占挪用临时救助资金。

3.加强预算管理，严格执行“先有预算，后有支出”的原则。

先有预算，后有支出，对于无预算项目，不能擅自挤占项目专项经费；对于特殊情况需要增加预算的项目，应说明项目变更增加预算原因，履行项目变更及资金增加申请及资金审批手续。严格执行“先有预算、再有指标、后有支出”的原则，严格预算执行，加强预算管理，确保预算的严肃性。

4.发现问题，及时督促整改。

加强对市级审计发现问题的整改，对尚未整改到位的问题，应该明确整改时限、整改人；对核算不规范的资金，合理调整帐务，使财务核算准确、真实地反映专项资金用途、实际收支及结存情况。针对内部专项检查、自评中发现问题，区民政局相关部门应及时下达督促整改通知，督促被查问题单位及时整改，并出具整改报告。区民政局（残联）相关股室应开展整改问题回头看检查，将未整改、整改不及时单位纳入考核。

5.加强对资金分配管理，专项资金按标准拨付。

区民政局加强对专项资金分配管理，根据专项资金分配原则，每月定期核实区福利中心集中供养孤儿及残疾人托养等供养人数，实行动态管理；让孤儿及残疾人在福利中心得到基本生活保障。加强对专项资金分配管理，不能随意增加或减少孤儿基本生活保障补贴及残疾人托养服务经费标准，资金分配时要做到依据充分，按相关文件标准分配、拨付。

6.加强业务管理，提高履职能力。

加强各股室对所属业务管理与监督，相关股室加强对敬老院改造、维修项目审核、项目实施进度督促及质量验收管理；加强对残疾人寄宿制托养服务宣传、农村残疾人阳光增收培训工作，促进年度工作任务完成；鼓励残疾人创业，为更多残疾人提供创业扶持；规范困难群众临时救助入户调查内容；加强对双定救济人员审核工作；监管福利中心社区康复服务机构建设运营效果。区民政局加强对各业务股室履职能力考核，提高干部职工积极性，明确分工与职责，加强业务管理，提高履职能力。

7.创新机制，推进公办养老机构管理体制改革。

云溪区现有公办养老机构共6个，均存在设施设备陈旧、不足，入住率低，运行成本较高等问题，区民政局应创新机制，推进公办养老机构管理体制改革。建议：

（1）集中财务核算管理。将区福利中心、乡镇敬老院财务统一到区民政局设置会计核算中心集中核算，实行统一管理资金，分户核算，提高资金运行效率，接受区民政局内部财务、审计的监督。

（2）撤并养老机构，降低运营成本。根据现有养老机构入住率较低且运营成本较高的状况，区民政部门认真核实调查各镇（街道）养老院经营状况，将运营设施设备条件较差、入住率较低的公办养老院进行撤并，全面推行乡镇敬老院收区级直管，对乡镇敬老院的人、财、物、事等集中管理，降低运营成本，提高养老机构入住率。

（3）推行公办养老机构提档升级。抓好公办养老机构提升改造，优化养老服务功能，对已完成新扩建的敬老院，按照要求和适老化标准完善配套设施建设，彻底解决老年人居住、饮水、洗浴、如厕、就医等方面存在的问题，实现老年人居住能安心、手边有热饮、洗浴有保暖、如厕更安全、活动更丰富、就医更方便。公办养老机构承担养老服务兜底线、保基本的重要职责，首先确保有入住意愿的特困供养对象应收尽收、应养尽养。为困境家庭保障对象、优待服务对象提供基本养老服务，仍有空余床位的面向社会开放，为其他高龄或失能失智老年人提供普惠性养老服务，提高敬老院入住率。

8.加强财务管理，规范会计核算工作。

（1）对项目结转结存资金进行检查、清理，提高资金使用效率。

区民政局应将各渠道拨付资金全部纳入预算资金范围，真实、完整全面反映预算指标的来源、增减及状态，全面反映各个专项资金累计结转结存情况，实现财政部门预算管理全过程的记录、控制和反映。区民政局及区财政局应组织相关专业人员对项目结转结存资金的清理，厘清多年来项目专项资金收入、支出及累计结转结存资金实际情况。对于累计结转结存资金较多的项目，应根据服务项目及当年绩效目标完成情况调减下年度项目资金预算。加大结转结余资金消化力度，盘活财政存量资金。提高资金使用效率。

（2）规范会计核算工作。会计核算时应将特困人员供养救助资金与特困人员丧葬费分开核算，对困难群众的慰问现金支出及物质发放、流浪乞讨临时救助金发放等附件清单要求必须有领用人签字，各项支出会计凭证附件信息完整等。财务人员认真审核原始凭证完整性、合规性，对不合规支出应拒绝受理，不予支付。

9.加强宣传，引导全社会关心未成年人、关爱残疾人

区民政局（残联）充分利用多种媒介宣传残疾人两项补贴制度，未成年人保护法规和政策措施宣传工作，营造良好舆论氛围，引导全社会关心未成年人、关爱残疾人。充分考虑残疾人获取信息的特殊要求和实际困难，采用灵活多样形式进行宣传解读，确保残疾人及其家属知晓残疾人两项补贴制度内容，了解申领程序和基本要求，协助残疾人便捷办理相关手续。理性引导社会舆论，及时回应社会关切、宣传报道先进典型，营造良好社会氛围。

10.加大就业救助力度，提高保障人员就业创业能力。

（1）积极做好最低生活保障人员就业创业服务工作。对最低生活保障家庭成员中有就业能力和就业愿望且未就业的劳动者，各级公共就业服务平台免费为其办理失业登记手续，并发放《就业创业证》，将其纳入公共就业服务范围，提供职业指导、职业介绍、政策咨询等免费公共就业服务。对有职业培训需求的，推荐其参加相应的职业技能培训，提高就业能力。

（2）制定相关措施，促进最低生活保障人员实现就业。认真做好就业困难人员的认定和援助工作。对于享受城市最低生活保障且失业登记一年以上的人员以及“零就业”最低生活保障家庭申请就业困难人员认定的，区级人力资源社会保障部门要及时按程序进行就业困难人员认定，并纳入公共就业服务机构的重点援助范围，通过重点提供职业培训、职业指导、职业介绍等帮助实现就业。最低生活保障家庭有劳动能力的成员均处于失业状态的，各级人力资源社会保障部门要采取有针对性的措施，确保该家庭至少有一人就业。最低生活保障家庭中有劳动能力但未就业的成员，无正当理由连续3次拒绝接受介绍与其健康状况、劳动能力等相适应工作的，区民政部门应减发或者停发其本人的最低生活保障金。对吸纳就业救助对象的用人单位，按照国家和省有关规定落实社会保险补贴、税收优惠、小额担保贷款等就业扶持政策。

（3）鼓励促进有自理能力的成年孤儿自立自强，逐步融入社会。保障本区儿童福利机构成年孤儿的合法权益，鼓励促进有自理能力的成年孤儿自立自强、回归和融入社会，成年孤儿安置坚持政策引导、部门协同、社会参与原则，坚持鼓励有自理能力的成年孤儿自立自强、自谋职业、自我发展、逐步融入社会原则。

11、建议对相关资金进行预算调整。

建议区财政局、民政局加强对项目资金管理，对部分使用不合规、不合理、不明确资金进行认真审核、检查，对残联专户、救助中心专户累计结转结存资金及审计检查中追回资金记入收入帐；对挤占挪用临时救助资金、无预算及超预算资金、绩效目标任务未达标项目预算资金、项目资金分配超标准发放资金、部分双定补助人员年龄不符合政策规定发放资金等不合规、不合理资金支出，应查实后进行预算调整；对敬老院改造及维修项目、老区发展项目、资助的社区平台建设项目、精神障碍社区康复机构建设项目、多功能残疾人社区康复站等建设项目的资金实际使用情况进行检查，对结余资金收回或调整下年预算。

六、绩效评价报告使用限制及其他需要说明的问题

（一）调查问卷属于被调查者的主观反馈，问卷措辞可能影响被调查者的回应，问卷题目也无法给出项目全貌，不能完全真实反映本项目实际效果，其满意度调查受到一定限制。

（二）本报告数据仅根据贵单位提供的文件、资料、原始单证、清单数据及内容进行的绩效评价，绩效评价意见和观点是在规定时点数的基础上出具的，不应视作包含绩效评价期间所有业务发生的保证。

（三）本报告仅供岳阳市云溪区财政局2022年度云溪区民政（残联）项目绩效评价所用，不能作为其他用途。

以上因使用不当造成任何后果与本报告执业注册会计师及本事务所无关。

# 附件：

1.《云溪区民政政专项重点绩效评价指标体系》

2.《云溪区民政政专项重点绩效评价指标评分表》

3.绩效评价工作小组

4.调查问卷

5.2022年区民政项目实际收支结存明细表

6.2022年区救助中心项目实际收支结存明细表

7.2022年区残联项目实际收支结存明细表

8.2022年区民政项目帐面收支结存明细表

湖南恒兴联合                 中国注册会计师:

会计师事务所                 中国注册会计师：

湖南.岳阳                   二O二三年八月二十日